

**Kritik Yol Metodu Proje**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Kritik Yol Metodu(CPM) | | |
|  |
| Gece Gazetesi, yeni bir yayın projesi geliştirmeyi planlamaktadır. Bu proje, gazetenin içeriğini genişletmeyi ve okuyucu kitlesini artırmayı amaçlamaktadır.  Yapılması gereken faaliyetler, öncelik ilişkileri ve süreleri aşağıda verilmiştir. | | |  |
| **Faaliyetler** | **Öncül Faaliyetler** | **Süre(Gün)** |  |
| A: İçerik Planlaması | - | 5 |  |
| B: Yazarların Seçilmesi | - | 7 |  |
| C: Yazıların Kontrolü | B | 5 |  |
| D: İlk Sayının Yayınlanması | A,C | 10 |  |
| E: Pazarlama ve Tanıtım | D | 15 |  |